АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2011г.                            №73                                      с. Приволжское

«О мерах по предупреждению заноса,

Распространения и ликвидации африканской чумы

свиней на территории Приволжского

муниципального образования на 2012-2014 г.г.».

На основании постановления главы Ровенского муниципального района Саратовской области №65 от 26.03.2009г. «О мерах по недопущению возникновения африканской чумы свиней на территории Ровенского  муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского МО № 26 от 31.03.2011г «О мерах по предупреждению заноса и распространени африканской чумы свиней на территории Приволжского муниципального образования».

2. Утвердить  приложение № 1  «Комплексный план «Мероприятия по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Приволжского муниципального образования на 2012 -2014годы».

3. Утвердить приложение № 2 «Состав комиссии по организации и контролю мероприятий по АЧС».

4. Утвердить Приложение № 3  «Детализированный план мероприятий по ликвидации очагов заболевания африканской чумы свиней в населенных пунктах : с. Яблоновка, с. Приволжское Приволжского МО Ровенского МР».

5. Рекомендовать руководителям хозяйств всех форм собственности, ветврачу Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных обеспечить неукоснительное выполнение «Комплексного плана «Мероприятия по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Приволжского муниципального образования на 2012 -2014годы» и «Детализированного плана мероприятий по ликвидации очагов заболевания африканской чумы свиней в населенных пунктах : с. Яблоновка, с. Приволжское Приволжского МО Ровенского МР».

6.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Приволжского МО

Ровенского МР

Саратовской области					Г.В. Пучкова

Приложение №1 к постановлению  администрации

Приволжского муниципального образования

от 27.12.2011г.  № 73

Комплексный план « Мероприятия по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Приволжского муниципального образования на 2012 -2014годы»

| №№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по предупреждению возникновения африканской чумы свиней |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработать на территории муниципального образования комплексный план «Мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территорию муниципального образования» с определением списочного состава, ответственных лиц по каждому пункту (наименование организации, Ф.И.О. руководителя) к определив источники материально-технических ресурсов | 27.12.2011 | Глава МО Пучкова Г.В. члены комиссии |
| 1.1.2 | Проводить семинарские занятия со специалистами с целью отработки навыков предотвращения возможного распространения АЧС | Один раз в два месяца | Глава МО Пучкова Г.В ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) |
| 1.1.3 | Оповещать население об угрозе распространения АЧС и о необходимости обязательного проведения комплекса профилактических мероприятий | Постоянно | Глава МО Пучкова Г.В , ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) |
| 1.1.4 | Определить места блокирования (перепашки) второстепенных дорог, не имеющих их хозяйственного значения, установки шлагбаумов и карантинных постов па основных дорогах к населенным пунктам и свинофермам (определить конкретно ответственных лиц за обустройством постов , оборудованием дезбарьеров , установку шлагбаумов) | До 29.12.2011г | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) руководители хозяйств независимо от формы собственности ( по согласованию). |
| 1.1.5 | Определить конкретную дислокацию дезинфекционных барьеров на въездах в зоны возможного возникновения очагов инфекции, заблаговременно заготовить в заведомо установленных местах запасы строительных и подручных материалов ( бетонные столбы , слеги, трубы и т.д.) | До 29.12.2011г | Глава МО Пучкова Г.В ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) |
| 1.1.6 | Создать запасы топлива и вторичных горючих материалов (отработанные покрышки , шины, камеры) для сжигания трупов свиней, ветеринарных конфискатов и инфицированных продуктов животного происхождения в очагах инфекши (указать конкретно Ф.И.О. исполнителя и наименование организаций выделяющие транспорт в том числе бензовоз) | До 28.12.2011г | Глава МО Пучкова Г.В |
| 1.1.7 | Определить точные места на территориях муниципальных образований , пригодные места для сжигания трупов свиней и захоронения биологических отходов при ликвидации возможных очагов инфекции | До 28.12.2011г | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) руководители хозяйств независимо от формы собственности ( по согласованию). |
| 1.1.8 | Определить конкретные организации (учреждения) и согласовать с ними условия оперативной поставки землеройной, грузоподъемной, дорожной, дезинфекционной (около дорог) и другой специальной техники, инструментов, оборудования, необходимых для работы по ликвидации очагов инфекции | До 30.12.2011г | Глава МО Пучкова Г.В., руководители хозяйств независимо от формы собственности ( по согласованию). |
| 1.1.9 | Создать в муниципальном образовании специальную комиссию по организации и контролю мероприятий по профилактике АЧС | До 27.12.2011г | Глава МО Пучкова Г.В. |
| 1.2 Общие противоэпизоотические мероприятия |  |  |  |
| 1.2.1 | Решать вопросы, связанные с предупреждением возникновения, недопущением распространения и ликвидации эпизоотических очагов АЧС. Комиссия: -разрабатывает план действия при случае возникновения АЧС, рассматривает и утверждает информационную систему для обеспечения оперативной связи , а также координации всех запланированных действий , определить номер горячей линии для получения информации от населения о случаях заболевания свиней; - организует учет и перепись всего свинопоголовья в угрожаемых зонах, -разрабатывает и в дальнейшем организует предоставление необходимой техники, дезинфекционных машин, дез. средств, автотранспорта бульдозеров, и других технических средств для проведения земляных и других видов работ; -организует своевременное обеспечение и доставку ГСМ; материала для строительства дезбарьеров (опилки, шелуха подсолнечника) и подвоз горячей воды к объектам; -установка вагончика или передвижного домика для переодевания в спецодежду; - организует изготовление указательных дорожных знаков (въезд запрещен .карантин, объезд и т.д.) | До 30.12.2011г | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию), руководители хозяйств независимо от формы собственности ( по согласованию). |
| 2.2 | Обеспечить контроль за ввозом и вывозом, а также перемещением на территорию Приволжского муниципального образования животных и сырья животного происхождения, с территорий, неблагополучных поАЧС, зерна, комбикорма, растительного масла, предназначенных для кормления свинопоголовья, также запретить ввоз всех видов животных, в том числе птиц и продукции животного происхождения на период эпизоотической вспышки АЧС на территориях субъектов РФ. | Постоянно | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию), УУП ( по согласованию) |
| 2.3 | При возникновении АЧС на территориях граничащих с неблагополучным пунктом оборудовать дезбарьеры для автотранспорта при въезде на данную территорию. | В случае возникновения очага АЧС. | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию), УУП ( по согласованию) |
| 2. Мероприятия в предэпизоотический период 2.1 Организационные мероприятия. |  |  |  |
| 2.1 | Запретить выгульное содержание свиней в подворьях населения и на мелкотоварных фермах. | Постоянно | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию), владельцы животных (по согласованию) |
| 2.2 | Не допускать скармливание пищевых отходов свиньям без термической обработки. | Постоянно | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) |
| 2.3 | Проводить регулярное наблюдение за состоянием поголовья домашних свиней и диких кабанов. | Постоянно | ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию), владельцы животных |
| 2.4 | Проводить регулярно обработку свиней, помещений, где они содержатся, от клещей, и других кровососущих насекомых. | Постоянно | ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных. |
| 2.5 | Создать запас дезинфицирующих средств спецодежды, индивидуальных средств зашиты, технических средств для проведения дезинфекции. | Постоянно | ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) |
| 2.2 Мероприятия при подозрении на заболевание АЧС |  |  |  |
| 2.2.1 | При возникновении подозрения на АЧС немедленно информировать главного государственного ветеринарного инспектора, начальника ОГУ Ровенская СББЖ . | Немедленно | Глава МО Пучкова Г.В., владельцы животных, ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) |
| 2.2.2 | Изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в тоже помещение в котором они находились. | Немедленно | Глава МО Пучкова Г.В., владельцы животных, руководители хозяйств независимо от формы собственности ( по согласованию) |
| 2.2..3 | Прекратить вывоз из МО, населенного пункта, хозяйства (фермы), продуктов и сырья животного происхождения кормов и где обнаружено заболевание, въезд на их территорию любого вида транспорта, выход обслуживающего персонала с фермы без соответствующей санитарной обработки, и также вывоз с территории МО других грузок. | Немедленно | Глава МО Пучкова Г.В., владельцы животных, ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию), УУП ( по согласованию) |
| 3. Мероприятия в период эпизоотии по ликвидации АЧС 3.1 Организационные мероприятия. |  |  |  |
| 3.1.1. | По условиям карантина в хозяйствах, населенных пунктах, краях, республиках запрещают: -ввод и ввоз на их территорию, вывод и вывоз за ее пределы животных всех видов, в том числе птицы; -заготовку в них и вывоз с их территории продуктов и сырья животного происхождения; -вывоз с их территории продукции растениеводства; -вход на неблагополучную свиноводческую ферму (в хозяйство) посторонних лиц, -въезд на ее территорию транспорта и перегруппировку в хозяйстве свинопоголовья; -торговлю животными и продуктами животного происхождения на рынках И в других местах, (в хозяйствах, населенных пунктах), -проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других общественных мероприятий, связанных со скоплением людей и животных. На все время карантина ограничивают въезд на карантинируемую территорию МО, и выезд людей с этой территории любым видом транспорта. | При возникновении очага | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию), УУП ( по согласованию) |
| 3.1.2 | Мероприятия в эпизоотическом очаге всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней уничтожают бескровным методом. Трупы убитых и павших свиней, навоз, остатки кормов, тару и малоценный инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные Полы, кормушки, перегородки, изгороди сжигают на месте. Несгоревшие остатки зарывают в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 м. | При возникновении очага | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных (по согласованию) |
| 3.1.3 | При отсутствии возможности сжечь трупы животных их закапывают в траншеи, вырытые вблизи эпизоотического очага, на глубину не менее 2 м. Перед захоронением вскрывают непосредственно в траншее брюшные, полости трупов .животных, а затем засыпают их хлорной известью. В течение года на месте захоронения трупов запрещается проведение земляных работ. | При возникновении очага) | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных. (по согласованию) |
| 3.1.4 | Обеспечить проведение 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и других мест, где содержались животные, в следующем порядке: первую - сразу после уничтожения животных, вторую - после снятия деревянных полов, Перегородок, .кормушек и проведения тщательной механической очистки, третью - перед снятием карантина, Одновременно с проведением первой дезинфекции проводят дезинсекцию, дезакариэацию и дератизацию, руководствуясь Инструкцией по этим вопросам. | При возникновении очага. | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных (по согласованию) |
| 3.1.5 | Трупы грызунов, собранные после дератизации, а также снятый деревянный материал сжигают. | При возникновении очага. | Глава МО Пучкова Г.В., ( по согласованию) ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных (по согласованию) |
| 3.1.6 | Перед проведением механической очистки все помещения и имеющееся в них оборудование, загоны, убойные Пункты и другие места, где находились животные, орошают одним из следующих растворов: раствором формалина с содержанием 1,5 % формальдегида; 1,5 %-ным раствором пароформа, приготовленным на 0,5 %-ном растворе едкого натра; 3 %-ным раствором парасода или фоспара; растворами двутретиосновной соли гипохлорита кальция, нейтрального гипохлорита кальция тексанита с содержанием 5 % активного хлора; 5 %-ным раствором хлорамина, | При возникновении очага | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных (по согласованию) |
| 3.1.7 | Для текущей и заключительной дезинфекции животноводческих помещений, загонов, кормовых площадок, убойных пунктов, мясоперерабатывающих предприятий и других объектов применяют растворы препаратов, указанные и подпункте 5.8 Растворы наносят на дезинфицируемую поверхность из расчета 1 л на 1 м 2 площади. Время обеззараживания не менее трех часов. Применяют также растворы хлорной извести с содержанием 4 % активного хлора, гипохлорита натрия (кальция) с содержанием 3 % активного хлора или формалина с содержанием 0,5 % формальдегида. Растворы этих средств нанося на дезинфицируемую поверхность из расчета 1,5 л на 1 м2. Время обеззараживания 24 ч. | При возникновении очага | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных (по согласованию) |
| 3.1.8 | Дезинфекцию почвы помещений (после снятия деревянных полов), загонов, мест, где находились трупы животных, проводят путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25 % активного хлора из расчета 2 кг на-1 м' площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1 м. Через 24 ч слой почвы в 10-15 см снимают и закапывают в специально вырытую траншею на глубину не менее 2 м. Поверхность почвы равномерно посыпают хлорной известью и увлажняют водой, как указано выше. Дезинфекцию почвы территории ферм проводят, как указано выше, но без снятия верхнего слоя. | При возникновении очага | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию), владельцы животных ( по согласованию) |
| 3.1.9 | Навозную жижу в жижесборнике смешивают с сухой хлорной известью (с содержанием активного хлора не менее 25 %) из расчета 1,5 кг извести на каждые 10 л навозной жижи. | При возникновении очага. | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию), владельцы животных ( по согласованию) |
| 3.1.10 | Навоз в навозохранилище посыпают с поверхности сухой хлорной известью из расчета 0,5 кг/м", затем перемещают -в траншею и закапывают на глубину 1,5 м. Большие количества навоза оставляют для биологического обеззараживания сроком на 1 год. Для этого по краям навозохранилища посыпают сухой хлорной известью из расчета 2 кг на 1 ма. По всему периметру с внешней стороны навозохранилища устанавливают изгородь из колючей проволоки и роют канаву. | При возникновении очага. | Глава МО Пучкова Г.В.,. ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных ( по согласованию) |
| 3.1.11 | Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы и др.) после тщательной промывки дезинфицируют в зоне эпизоотического очага на специально отведенной площадке, для чего используют одно из средств: 1,5 %-ный раствор формальдегида, 3 %-ные растворы фоспара или парасода 1,5 %-ный раствор параформа, приготовленный на 0,5 %-ном растворе едкого натра, раствор тексанита с содержанием 5 % активного хлора, 5 %-ный раствор хлорамина. Указанные средства наносят на дезинфицируемую поверхность из расчета 1 л на 1 м1. Время обеззараживания 3 ч. | При возникновении очага. | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных ( по согласованию) |
| 3.1.12 | Дезинфекционные барьеры, дезковрики, дезванны заполняют одним из растворов, указанных в подпункте 3.1.11 | При возникновении очага. | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных ( по согласованию) |
| 3.1.13 | В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте оборудуют душевые кабины и подвергают ежедневной санитарной обработке под гигиеническим душем всех без исключения работающих в нем лиц. При этом верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь обеззараживают парами формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 ч при температуре 57-60 С и расходе формалина 75 мл на 1 м'. Норма загрузки на 1 м5 камеры 42 кг. После полного завершения работы в очаге использованную, спецодежду и спецобувь сжигают. | При возникновении очага | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию), владельцы животных ( по согласованию) |
| 3.1.14 | Дезинфекцию спецодежды, белья, головных уборов, спецобуви (резиновые сапоги) и пр. проводят также методом замачивания в 5 %-ном растворе хлорамина Б при соотношении 1: 9 (на 1 весовую часть спецодежды 9 частей дезраствора) при экспозиции 3 ч или в 0,5 %-ных растворах формальдегида, или глутаральдегида при экспозиции 24 ч. | При возникновении очага | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных ( по согласованию). |
| 3.1.15 | При температуре воздуха ниже нуля градусов перед дезинфекцией также проводят тщательную механическую очистку. Для этого поверхности дезинфицируемых объектов вначале орошают одним из указанных в пл. 4.4.6 и 4.4.7 настоящей Инструкций дезинфицирующих растворов, а затем освобождают от льда, снега, удаляют навоз, мусор и пр. Растворы дезинфицирующих средств на обрабатываемые объекты наносят в смеси с поваренной солью в горячем состоянии (50-60 ° С). Для дезинфекции применяют растворы препаратов, указанные в п. 4.4.6 настоящей Инструкции. Дезинфицирующие растворы наносят однократно из расчета 1,5 л на 1 м1. Время обеззараживания 3 ч. Для приготовления дезинфицирующего раствора в горячей (60-70 °С) воде растворяют поваренную соль в необходимой концентрации (15-20 %), а затем добавляют дезинфицирующее средство. | При возникновении очага. | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных ( по согласованию) |
| 4.Мероприятия по недопущению распространения АЧС 4.1 Мероприятия в первой угрожаемой зоне |  |  |  |
| 4.1.1 | Немедленно берут на учет всех свиней в. хозяйствах всех категорий, предупреждают письменно руководителей хозяйств и владельцев животных о запрещении продажи, перемещения, выпуска из помещений и самовольного убоя свиней. | В период эпизоотии. | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных |
| 4.1.2 | Убой свиней в первой угрожаемой зоне проводят с соблюдением ветеринарно-санитарных правил, исключающих возможность распространении вируса | В период эпизоотии. | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных ( по согласованию) |
| 4.1.3 | Мясо и другие продукты, полученные от убоя свиней, перерабатывают на вареные, варено-копченые сорта колбас или консервы. При невозможности переработки мяса на указанные изделия его обеззараживают проваркой. Выработанная продукция используется в пределах неблагополучной административной территории | В период эпизоотии. | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных ( по согласованию) |
| 4.1.4 | Кости, кровь и субпродукты второй категории (ноги, желудки, кишки), а также боенские конфискаты перерабатывают на мясокостную муку. При невозможности приготовления мясокостной муки указанное сырье подвергают проварке в течение 2,5 часа по* контролем ветеринарного специалиста и используют в корм птице | В период эпизоотии. | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) владельцы животных ( по согласованию) |
| 4.1.5 | Запретить продажу животных всех видов, включая птицу, а также торговлю на рынках мясом и другими продуктами животноводства. Снабжение населения продуктами животноводства осуществляют через торговую сеть под контролем ветслужбы. | В период эпизоотии. | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) Начальник ТО ( по согласованию), главный госветинспектор по Ровенскому МР Барсов А.Ю. ( по согласованию) владельцы животных ( по согласованию) |
| 4.1.6 | Запретить проведение ярмарок, выставок, других мероприятий связанных с передвижением и скоплением животных, резко ограничить передвижение транспорта и людей. | В период эпизоотии. | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) Начальник ТО ( по согласованию) , главный госветинспектор по Ровенскому МР Барсов А.Ю ( по согласованию) владельцы животных ( по согласованию) . |
| 4.2 Мероприятия во второй угрожаемой зоне. |  |  |  |
| 4.2.1 | Запретить торговлю на рынках свиньями и продуктами свиноводства | В период карантина) | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) УУП ( по согласованию) |
| 4.2.2 | Провести переучет всего свинопоголовья. Запретить выпас свиней. Иммунизацию свиней против классической чумы и рожи проводят в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий. | В период карантина | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) |
| 5.2 На срок 6 месяцев после снятия карантина устанавливать следующие ограничения: |  |  |  |
| 5.2.1 | Запретить вывоз свиней, продуктов и сырья, полученных от их убоя, за пределы неблагополучного района транспортом всех видов. | На 6 месяцев после снятия карантина | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) ( по согласованию |
| 5.2.2 | Гражданам запрещать продавать свиней на рынках неблагополучных по АЧС районов, а хозяйствам, предприятиям закупать их у населения. | На 6 месяцев после снятия карантина | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) |
| 5.2.3 | В течение срока действия ограничений, на дорогах, при выезде за пределы неблагополучных по АЧС районов, должны функционировать охранно-карантинные специализированные посты | На 6 месяцев после снятия карантина | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) УУП ( по согласованию) |
| 5.2.4 | Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после снятия карантина | На 6 месяцев после снятия карантина | Глава МО Пучкова Г.В., ветврач Ровенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных ( по согласованию) УУП ( по согласованию) |

Приложение №2 к постановлению  администрации

Приволжского муниципального образования

от 27.12.2011г.  № 73

СОСТАВ

комиссии по организации и контролю мероприятий по АЧС

Председатель комиссии: Пучкова Галина Васильевна – глава Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района

Члены комиссии:              ветврач Ровенской

ветеринарной станции по борьбе с

болезнями животных ( по согласованию)

участковый уполномоченный полиции

Приволжского МО Ровенского МР ( по

согласованию)

Гусак-Катрич Юлия Абдеряшитовна – специалист

администрации Приволжского МО 1 категории.

Семенищева Елена Николаевна –специалист

администрации Приволжского МО 2 категории.

Голощапова Ольга Васильевна –специалист

администрации Приволжского МО 2 категории.

Приложение №3 к постановлению  администрации

Приволжского муниципального образования

от 27.12.2011г.  № 73

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН

мероприятий по ликвидации очагов заболевания африканской

чумы свиней в населенных пунктах: с. Яблоновка, с. Приволжское

Приволжского МО Ровенского МР

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка постановления о наложении карантина по АЧС в населенном пункте Приволжского МО. Определение первой угрожаемой зоны (5-20 км) и второй угрожаемой зоны (100 км) | Немедленно по установлению диагноза АЧС, сообщение в управление ветеринарии Правительства Саратовской области 24 часа | Главный госветинспектор Барсов А.Ю (по согласованию), Глава Приволжского МО Пучкова Г.В. | Главный госветинспектор Барсов А.Ю (по согласованию), Глава Приволжского МО Пучкова Г.В. |
| 2 | Оцепление эпизоотического очага, охрана общественного порядка, телефон горячей линии_________, Пучкова Г.В. – раб.тел.41211 Установка шлагбаумов, дезбарьеров. | В течении 3 часов | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС Ровенской районной администрации Аминаров В.А. (по согласованию). УУП Приволжского МО (по согласованию). Разнорабочие (по согласованию): - Малин Н.Ж. - Спасеных В. - Носков В.И. - Пучков В.А. - Гусев А.П. - Джумагалиев К.П. - Полудин А.А. - Мордвинов О.Я. - Обухов А.Г. - Заваркин Е. - Калмаев Е.А. Ветеринарный специалист, закрепленный на данной территории (по согласованию) | Глава Приволжского МО Пучкова Г.В. Начальник ОВД по Ровенскому МР Гармаш И.М. (по согласованию). Ведущий специалист по делам ГО и ЧС Ровенской районной администрации Аминаров В.А. (по согласованию) |
| 3 | Проведение опахивания второстепенных дорог (полевых) сел Яблоновка, Приволжское Приволжского МО Ровенского МР. Установка милицейских постов на въездах в населенные пункты с круглосуточным несением службы. | В течении 24 часов | Отделение полиции Ровенского района (по согласованию), начальник полиции общей безопасности Мастеров М.И. (по согласованию). Ведущий специалист по делам ГО и ЧС ровенской районной администрации Аминаров В.А. (по согласованию). КФХ (по согласованию), трактор с плугом (по согласованию) | Глава Приволжского МО Пучкова Г.В.. Начальник отделения полиции по Ровенскому МР Гармаш И.М. (по согласованию). |
| 4 | При выезде и въезде в село, обеспечение пропускной способности и на территорию эпизоотического очага, заполнение раствором дезбарьеров, проведение дезинфекции транспорта, помещений ЛПХ очагов АЧС. | Постоянно с момента возникновения ЧС | Противоэпизоотический отряд (По согласованию): - Малин Н.Ж. - Спасеных В. - Носков В.И. - Пучков В.А. - Гусев А.П. - Джумагалиев К.П. - Полудин А.А. - Мордвинов О.Я. - Обухов А.Г. - Заваркин Е. - Калмаев Е.А. ДЕЗУСТАНОВКА ДУК | Начальник отдела полиции Ровенского МР Гармаш И.М. (по согласованию) Глава Приволжского МО Пучкова Г.В. |
| 5 | Перепись и учет всего свинопоголовья в эпизоотическом очаге | В течении 24 часов | Специалисты администрации Приволжского МО - Семенищева Е.Н. Голощапова О.В. | Глава Приволжского МО Пучкова Г.В. |
| 6 | Выделение средств на приобретение препарата для бескровного уничтожения свиней «Аделин Супер», приобретение средств индивидуальной защиты. | В течении 24 часов | Глава ровенской районной администрации Ровенского муниципального района Рощин С.Ю. (по согласованию) Глава Приволжского МО Пучкова Г.В. | Главный госветинспектор Барсов А.Ю. (по согласованию) |
| 7 | Проведение отчуждения всего свинопогловья в населенных пунктах ЛПХ. Уничтожение свиней бескровным методом с определением количества животных (поголовная опись)и последующей компенсацией из областного бюджета | В течении 24 часов | Глава Ровенской районной администрации Ровенского муниципального района Рощин С.Ю. (по согласованию) Глава Приволжского МО Пучкова Г.В. УУП Приволжского МО. (по согласованию). Противоэпизоотический отряд (по согласованию): - Малин Н.Ж. - Спасеных В. - Носков В.И. - Пучков В.А. - Гусев А.П. - Джумагалиев К.П. - Полудин А.А. - Мордвинов О.Я. - Обухов А.Г. - Заваркин Е. - Калмаев Е.А. | Глава Ровенского МР Мельниченко В.П. (по согласованию) Госинспектор отдела ветнадзора Управления Россельхознадзора Недоступов Д.А.( по согласованию) Главный госветинспектор Барсов А.Ю.( по согласованию) Начальник ОГУ СББЖ Сарипов С.( по согласованию) |
| 8 | Организация и проведение погрузки свиней в спецтехнику для вывоза к местам сжигания, вывоз мусора, остатков навоза | В течении 24 часов | Трактор с тележкой (по согласованию) , рабочие на погрузке в количестве 10 человек (по согласованию): - Малин Н.Ж. - Спасеных В. - Носков В.И. - Пучков В.А. - Гусев А.П. - Джумагалиев К.П. - Полудин А.А. - Мордвинов О.Я. - Обухов А.Г. - Заваркин Е | Глава МО Пучкова Г.В. Руководитель КФХ и СПК (по согласованию) Ветеринарный специалист закрепленный на данной территории (по согласованию) |
| 9 | Сжигание трупов уничтоженных свиней от АЧС на местах и мусора с ЛПХ вблизи биотермических ям и выкопанной для захоронения трупов свиней (зольных останков), использование для сжигания старых покрышек, бревен, дров, топлива. | В течении 24 часов | Рабочие, ответственные за сжигание трупов (по согласованию): - Малин Н.Ж. - Спасеных В. - Носков В.И. - Пучков В.А. - Гусев А.П. - Джумагалиев К.П. - Полудин А.А. - Мордвинов О.Я. - Обухов А.Г. - Заваркин Е Ветеринарный специалист, закрепленный на данной территории (по согласованию) | Глава Ровенского МР Мельниченко В.П. (по согласованию), Госинспектор отдела ветнадзора Управления Россельхознадзора ( по согласованию), Главный госветинспектор Барсов А.Ю.( по согласованию) Начальник ОГУ СББЖ Сарипов С.( по согласованию) Руководитель КФХ и СПК (по согласованию |
| 10 | Вырыть траншею глубиной 6 метров и 3 метра шириной для захоронения зольных останков после сжигания трупов свиней, инвентаря и т.д. | В течении 24 часов | Экскаватор КФХ (по согласованию) | Глава МО Пучкова Г.В. Руководитель КФХ и СПК (по согласованию) Госинспектор отдела ветнадзора Управления Россельхознадзора Недоступов Д.А.( по согласованию) Главный госветинспектор Барсов А.Ю.( по согласованию) |
| 11 | Проведение дезинфекции дорог внутри эпизоотического очага, ЛПХ, местах сжигания трупов, спецтехники, задействованной в вывозе и захоронении трупов, места захоронения. | Постоянно в эпизоотическом очаге | Противоэпизоотический отряд (по согласованию): - Малин Н.Ж. - Спасеных В. - Носков В.И. - Пучков В.А. - Гусев А.П. - Джумагалиев К.П. - Полудин А.А. - Мордвинов О.Я. - Обухов А.Г. - Заваркин Е. - Калмаев Е.А. | Начальник ОГУ СББЖ Сарипов С.( по согласованию) |
| 12 | Снятие карантина через 30 дней после проведения установленных мероприятий, согласно «Информации о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней», утвержденных ГУВ МСХ СССР 21.11.1980 | В течении 24 часов | После проведения всех противочумных мероприятий | Главный госветинспектор Барсов А.Ю.( по согласованию), Глава МО Пучкова Г.В. |